## 工作表1
|  | 10756005 | 10756010 | 10756012 | 10756013 | 10756041 | ● | ○
企劃 | 資料蒐集 | ● | ● | ● | ● | ●
| 訂定主題 | ● | ● | ● | ● | ●
文件 | 內文撰寫 | ● | ● | ● | ● | ●
| 文件統整 | ● |  | ○ |  | ○
美術設計 | 簡報製作及美化 |  | ○ |  | ●
| LOGO設計 |  | ○ |  |  | ●
| UI設計 |  | ● |  |  | ○
資料庫 | 資料庫設計 |  | ● |  | ○
| 資料庫建置 | ○ | ●
| 資料庫維護 |  | ● | ○ |  | ○
程式設計 | UI建置 | ○ |  | ● |  | ●
| 掃描QRCode | ● |  |  | ○
| GPS定位 | ○ |  |  | ●
| 程式統整 | ● | ○

## 工作表2
時間軸 | 2021 | [5 empty] | 2022
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
執行項目
資料蒐集 | bar: 2021 7月 to 2022 10月
主題發想 | bar: 2021 7月 to 2021 9月
LOGO設計 | bar: 2021 10月 to 2022 1月
資料庫設計 | bar: 2021 11月 to 2022 2月
資料庫建置 | bar: 2022 2月 to 2022 6月
資料庫維護 | bar: 2022 2月 to 2022 12月
UI設計 | bar: 2021 10月 to 2022 3月
UI建置 | bar: 2021 10月 to 2022 9月
掃描QRCode | bar: 2021 10月 to 2022 4月
GPS定位 | bar: 2021 10月 to 2022 4月
程式統整 | bar: 2021 10月 to 2022 11月
內文撰寫 | bar: 2021 10月 to 2021 12月; 2022 4月 to 2022 5月; 2022 10月 to 2022 12月